2022年栖霞区主要农作物肥料使用情况调查工作询价函

一、询价邀请：

栖霞区农业农村局就2022年栖霞区主要农作物肥料使用情况调查工作进行询价，现邀请贵单位参加本次询价。

二、供应商须知：

（一）供应商需提供营业执照，具有本项调查工作相关资质。

（二）项目名称：2022年栖霞区主要农作物肥料使用情况调查

（三）项目内容：按照《关于印发 2022 年江苏省耕地质量监测等有关工作指导意见的通知》（苏耕环〔2022〕6号）和《江苏省主要农作物肥料使用情况调查规范（试行）》（苏耕环〔2019〕13号）文件要求，对全区开展主要农作物肥料使用情况调查工作，并对栖霞区肥料市场及农户用肥进行分析，形成有价值的报告。

1、在2023年2月15日前完成当地73个水稻、玉米、大豆、蔬菜、水果等种植户2022年下半年肥料使用情况调查，获取地块面积、肥料种类、施肥数量、施肥效果及作物产量等信息，每一户建立台账。

2、在2023年6月15日前完成当地67个小麦、油菜、蔬菜等种植户2023年上半年肥料使用情况调查，获取地块面积、肥料种类、施肥数量、施肥效果及作物产量等信息，每一户建立台账。

3、分别在2023年2月15日前、2023年6月15前各完成两次当地11个农资经营店肥料销售情况调查，获取所销售的肥料种类、肥料价格、肥料吨数、肥料生产厂家等信息，每一户建立台账。

4、根据调查工作相关方案，按要求填写相关表格，确保数据真实可靠；在充分分析调查数据的基础上，撰写栖霞区农作物肥料使用情况调查报告。

具体户数调查品种分配见下表：

| 2022年下半年栖霞区主要农作物肥料使用情况调查工作 （户数调查品种分配） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 合计（户数） | 户数 |  |
|  |  | 龙潭街道 | 八卦洲街道 |
| 水稻 | 22 | 20 | 2 |
| 玉米 | 4 | 2 | 2 |
| 大豆 | 8 | 8 | 0 |
| 蔬菜 | 37 | 4 | 33 |
| 水果 | 2 | 0 | 2 |
| 农资店 | 11 | 3 | 8 |
| 合计 | 84 | 37 | 47 |
| 2023年上半年栖霞区主要农作物肥料使用情况调查工作 （户数调查品种分配） |  |  |  |
| 品种 | 合计（户数） | 户数 |  |
|  |  | 龙潭街道 | 八卦洲街道 |
| 小麦 | 23 | 20 | 3 |
| 油菜 | 5 | 5 | 0 |
| 蔬菜 | 37 | 4 | 33 |
| 水果 | 2 | 0 | 2 |
| 农资店 | 11 | 3 | 8 |
| 合计 | 78 | 32 | 46 |

备注：因农户种植情况调整等因素，最终调查户数可能略有变动，如最终调查户数、结构变动不超过10%为合理范围。

（四）采购单位：栖霞区农业农村局

（五）采购方式：询价

（六）建设地点：南京栖霞区

（七）资金来源：财政

（八）付款方式：工作结束提供报告后支付合同价款。

（九）联系人：何娟   联系电话：85571030 ，邮箱：juanhe821@qq.com

（十）报价：供应商的报价函需盖单位公章，通过快递发送至南京市栖霞区农业农村局。（地址：南京市栖霞区仙林街道文苑路118号商务中心）

报价期限：2023年1月16日12点前。

栖霞区农业农村局

2023年1月9日